## Foglio1
CRONOPROGRAMMA DELLE FASI PROGETTUALI E REALIZZATIVE ACCADEMIA DEL GUSTO
|  | 2020 |  |  |  |  | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024
| FASI | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE
FASE PROGETTUALE | APPROVAZIONE DEL PRELIMINARE
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO NONCHE' IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
ESPLETAMENTO DELLE FORMALITA' E STIPULA DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO AL PROGETTISTA SELEZIONATO
REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO COMPRESO IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPRESO IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
AUTORIZZAZIONI DI ENTI TERZI | FASE DI CONCERTAZIONE CON GLI ENTI CHE A VARIO TITOLO TUTELANO IL COMPENDIO IMMOBILIARE
AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEGLI ENTI CHE A VARIO TITOLO TUTELANO IL COMPENDIO IMMOBILIARE
AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEGLI ENTI CHE A VARIO TITOLO TUTELANO IL COMPENDIO IMMOBILIARE
PROCEDURE DI APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE | ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'INDIZIONE DI GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTODELLE OPERE E FORNITURE CONTEMPLATE NEL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO
ESPLETAMENTO DELLE FORMALITA' E STIPULA DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO AL PROGETTISTA SELEZIONATO
| FASI | 2020 |  |  |  |  | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024
|  | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE
| FASI | 2020 |  |  |  |  | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024
|  | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE
REALIZZAZIONE DELLE OPERE | INIZIO FORMALE DEI LAVORI
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE E PREDISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
OPERE EDILI
OPERE DI ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI
OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI
FORNITURE E COMPLETAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI
FINE LAVORI
EVENTUALI COLLAUDI E CONSEGNA DELL'OPERA
LIQUIDAZIONE FINALE
IPOTETICO INIZIO DELLA FASE DI GESTIONE